## Hoja1
SPRINT 1
|  | SPRINT | INICIO | DURACION
|  | 1 | 2017-07-27 | 42
RELEASE - Liberación de armado y desarmado de Barricas
|  |  |  | 2017-07-06 | #####
|  | Tareas Pendientes |  | 15 | ###
|  | Horas de trabajo pendiente |  | 32 | 0
PILA DE SPRINT
Backlog ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsable | Estimado
HT18 | Preparar entorno de Eclipse | Desarrollo | Terminado | RC | 2
HT19 | Preparar entorno Ionic | Desarrollo | Terminado | RC | 2
HT1 | Generar QR en redline | Desarrollo | Terminado | JB | 2
HT7 | Modelo de datos usuarios | Analisis / Diseño | Terminado | RC / AT / VD | 2
HT20 | Realizar documentación del plan de trabajo | Analisis / Diseño | En proceso | RC | 2
HT8 | Crear Api-Rest Usuarios | Desarrollo | En proceso | MC | 4
HT2 | Conexión con base de datos | Desarrollo | Terminado | MC | 2
HT3 | Modelo de datos para QR | Analisis / Diseño | Pendiente |  | 2
HT4 | Lectura código QR desde móvil | Desarrollo | Pendiente |  | 2
HT5 | Dar de alta rol enología movil | Desarrollo | Pendiente |  | 2
HT6 | Validar usuarios para ingresar a la API móvil | Desarrollo | Pendiente |  | 2
HT9 | Realizar pantalla de Login | Desarrollo | En proceso | RC | 2
HT10 | Generar modelo Front-End login | Desarrollo | Pendiente |  | 2
HT11 | Conectar Front-end con Back-end | Desarrollo | Pendiente |  | 2
HT12 | Modelo de datos barricas | Analisis / Diseño | Pendiente |  | 2
HT13 | Pantalla principal de la Api | Desarrollo | Pendiente |  | 2
HT14 | Pantalla de administración de Grupos | Desarrollo | Pendiente |  | 2
HT15 | Pantalla de escaneo de barricas | Desarrollo | Pendiente |  | 2
HT17 | Realizar validaciones | Desarrollo | Pendiente |  | 2
HT16 | Generar modelo Front-End barricas | Desarrollo | Pendiente |  | 2